项目名称：多智能体协作平台

（第一阶段：平台构建与数据采集）

一、项目背景与目标

核心明确：本项目分为两个相对独立但关联的部分：

1. 平台部分（当前任务书）：构建多智能体协作平台，记录完整的交互事件

2. 算法部分（后续研究）：基于平台采集的事件数据，研究贡献归因算法

第一阶段目标：

1. 构建可运行的多智能体协作平台

2. 记录Agent间所有交互事件，形成标准化的事件数据集，为后续的贡献归因算法研究提供数据基础和技术接口

二、系统需求（平台部分）

2.1 Agent系统

Agent属性（简化版）：

python

class Agent: # 核心属性（必须） id: str # 唯一标识 name: str # 名称 role: str # 角色/职责 expertise: list # 知识领域列表 priority: float # 话语权/优先级 (0.0-1.0) # 可选属性（根据复杂度调整） state: str # 状态（idle, working, waiting） cooldown: int # 发言冷却时间（秒） capabilities: list # 能力列表

Agent行为（核心事件类型）：

text

发表见解 → content: {见解内容, 引用的事件ID} 请求帮助 → content: {请求内容, 请求对象, 期望产出} 提供成果 → content: {成果内容, 相关任务ID, 接收者} 评价反馈 → content: {评价内容, 目标事件ID, 评分(-1,0,1)} 状态声明 → content: {状态类型, 预期完成时间}

事件数据结构：

python

{ "event_id": "uuid", "type": "speech¦request¦result¦evaluation¦state", "timestamp": "ISO格式", "sender": "agent_id", "recipients": ["agent_id1", ...], # 可能为空（广播） "content": {结构化数据}, "references": ["event_id1", ...], # 引用的先前事件 "response_to": "event_id", # 回应的直接事件 "metadata": { # 用于后续算法分析的扩展字段 "importance": 0.0, # 事件重要性评分（可由用户标注） "quality": 0.0, # 成果质量评分 } }

2.2 事件图存储

核心目标：以结构化方式存储所有交互事件，便于后续算法分析

存储方案：

关系型存储（SQLite → PostgreSQL）：

events表：存储所有事件

agents表：存储Agent信息

tasks表：存储任务定义

event_relationships表：存储事件间关系

图结构导出：

定期将数据导出为图结构（NetworkX/Neo4j格式）

提供标准化的数据接口供算法研究使用

2.3 贡献归因算法接口

明确声明：详细的归因算法不在本平台实现范围内，但平台将提供：

标准化的数据接口：为算法研究提供干净、结构化的事件数据

基础的贡献评估模块：实现简单的基线算法（如计数法、权重法）

算法验证框架：支持人工标注和算法结果对比

三、技术选型（基于时间限制优化）

核心架构：

text

前端：Streamlit（快速原型）→ 后期可迁移到Vue.js

后端：FastAPI（轻量级，异步支持）

数据库：SQLite（开发）→ PostgreSQL（生产）

缓存：Redis（用于事件队列和会话状态）

任务队列：Celery（异步任务处理）

大模型集成：

主API：OpenAI GPT-4/3.5（稳定，文档完善）

备选API：智谱GLM、百度文心一言（国内稳定）

本地模型：Llama 3 8B（用于测试和降成本）

关键依赖：

python

# requirements.txt 核心部分 fastapi==0.104.1 uvicorn==0.24.0 sqlalchemy==2.0.23 alembic==1.12.1 redis==5.0.1 celery==5.3.4 openai==1.3.0 streamlit==1.28.0 networkx==3.1 plotly==5.18.0 pydantic==2.5.0

四、实施计划（4个月，分阶段交付）

阶段1：基础框架（第1-4周）

目标：最小可行系统，2个Agent能协作完成简单任务

第1周：核心数据模型 + 事件总线框架

第2周：基础Agent实现 + OpenAI API集成

第3周：任务调度系统 + 简单协作逻辑

第4周：命令行界面 + 基础数据存储

阶段2：多Agent协作（第5-8周）

目标：5-10个Agent协作，完整事件记录

第5周：多Agent通信机制

第6周：复杂任务定义与分配

第7周：事件图构建与存储优化

第8周：Streamlit基础可视化

阶段3：系统完善（第9-12周）

目标：稳定可用的协作平台

第9周：用户界面优化与交互设计

第10周：数据导出与算法接口

第11周：系统测试与性能优化

第12周：基线贡献算法实现

阶段4：演示与文档（第13-16周）

目标：完整演示系统

第13周：演示场景设计

第14周：用户文档编写

第15周：系统集成测试

第16周：最终展示准备

五、明确范围边界

平台负责实现：

✅ Agent的创建、配置和管理

✅ 事件的定义、发送和记录

✅ 任务的定义、分配和监控

✅ 完整的事件数据存储和导出

✅ 基础的可视化界面

✅ 简单的贡献度计算（基线算法）

平台不包含（属于后续算法研究）：

❌ 复杂的贡献归因算法（如Shapley值、PageRank变体）

❌ 算法参数调优和验证

❌ 大规模事件图的实时分析

❌ 高级的可解释性分析

六、交付物定义

必须交付（平台核心）：

可运行的协作平台：支持多Agent协作任务

事件数据采集系统：完整的交互记录

数据导出接口：标准格式的事件数据

可视化界面：实时展示协作过程

基线贡献算法：简单的贡献度计算

可选交付（视时间决定）：

高级Agent行为（自主分组、复杂协商）

实时事件图可视化

多任务并行支持

API开放接口

七、风险评估与应对

| 风险 | 概率 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大模型API成本超预算 | 高 | 中 | 1. 设置使用限额 2. 使用本地小模型测试 3. 缓存常用响应 |
| 事件数据量过大 | 中 | 高 | 1. 分页查询设计 2. 定期归档机制 3. 高效索引设计 |
| 协作逻辑过于复杂 | 高 | 中 | 1. 从简单场景开始 2. 逐步增加复杂度 3. 模块化设计 |
| 时间不足 | 高 | 高 | 1. 明确优先级 2. 每周检查进度 3. 准备简化方案 |

八、下一步行动建议

立即开始（第1周计划）：

Day 1-2：搭建开发环境，创建项目结构

Day 3-4：定义核心数据模型（Agent、Event、Task）

Day 5-7：实现基础的事件总线，完成Agent对话demo

示例代码（立即可用）：

python # app/models.py from pydantic import BaseModel from datetime import datetime from typing import Optional, List from enum import Enum class EventType(str, Enum): SPEECH = "speech" # 发表见解 REQUEST = "request" # 请求帮助 RESULT = "result" # 提供成果 EVALUATION = "evaluation" # 评价反馈 STATE = "state" # 状态声明 class Event(BaseModel): id: str type: EventType timestamp: datetime sender: str recipients: List[str] = [] content: dict references: List[str] = [] response_to: Optional[str] = None class Config: use_enum_values = True

九、特别说明：归因算法分离

重要声明：

本任务书明确将复杂的贡献归因算法排除在外，因为：

算法研究需要独立的理论工作和实验验证

平台的主要价值在于提供高质量的交互数据

算法可以在平台稳定运行后独立进行研究

这样可以确保在有限时间内交付可用的平台

平台为算法研究提供的支持：

标准化数据格式：确保所有算法研究使用相同的数据源

数据标注接口：支持人工标注贡献度，建立基准数据集

算法集成接口：预留API供外部算法调用和测试

十、验收标准

基本要求（必须满足）：

至少3种不同类型的Agent能协作完成一个任务

所有交互事件被完整记录到数据库

提供事件数据的标准导出功能（JSON/CSV格式）

基本的Web界面展示协作过程

进阶要求（力争实现）：

5种以上事件类型，覆盖主要协作场景

实时的事件图可视化

基线贡献算法的初步实现

完整的API文档和用户指南

这份修订版任务书明确了平台建设和算法研究的边界，让你在有限时间内能聚焦于构建一个稳定可用的多智能体协作平台，为后续的算法研究打下坚实基础。